**Stöd för kvartalsrapport till Samordningsförbundet**

Uppdateras löpande vid inkomna avvikelser.

|  |
| --- |
| **FORMALIA** |
| Individstöd i samverkan LOKUS Heby | Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31 |
| *Insatsägare och samverkansparter (som är delaktiga i insatsen):*Heby kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen |

|  |
| --- |
| **MÅL** Antagna mål inom insatsen (angivna i ansökan): |
| *Effektmål:** Parterna ska ha antagit en gemensam överenskommelse med en tydlig samverkans-struktur kring personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering
* 80 % av individerna som deltagit i insatsen ska vid avslut ha en plan mot arbete/studier som tydliggör nästa steg i processen

*Insatsmål/resultatmål:** En årlig aktivitetsplan ska tas fram för aktiviteter såsom nätverksträffar och kompetens-höjande insatser
* 40 individer per år ska fått ta del av insatsen coach/stödperson
* Bedömning av pågående insatser mot arbete/studier ska ha genomförts vid 3, 6 och 9 månaders deltagande
 |

|  |
| --- |
| **Personella resurser (beviljade av förbundet)**  |
| Funktion: coach/stödperson  | Tjänstgöringsgrad: 100 % | Period: 180101–201231 |
| Funktion: coach/stödperson  | Tjänstgöringsgrad: 100 % | Period: 180101–201231 |

|  |
| --- |
| **Personella resurser (som i ansökan angetts under egenfinansiering)** |
| Ingen egenfinansiering av resurser har angetts i ansökan. |

|  |
| --- |
| **STYRGRUPP** |
| Den lokala utvecklingsgruppen (lokusgruppen) är styrgrupp för denna insats. |

|  |
| --- |
| **INNEHÅLL** |
| *Angiven metod i ansökan:*Styrgruppen ansvarar för framtagandet av en gemensam överenskommelse med en tydlig samverkansstruktur, mellan alla fyra parter, där långsiktig samverkan står i fokus. Stödpersonerna erbjuder ett sammanhållet stöd på individ- och handläggarnivå. De kommer att arbeta förebyggande genom att möta individen i ett tidigt skede och ge ett parallellt kompletterande stöd tillsammans med funktioner i ordinarie planering. De utgår från ett helhetsperspektiv innefattande fokus på medicinsk, social, ekonomisk och arbetslivsinriktad rehabilitering. De ska arbeta med kartläggande, förberedande, informerande och motiverande samtal samt ha fokus på aktiverande insatser. Stödet ska inriktas så att individen ökar sin delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess. Stödpersonerna ska även arbeta med (om behov finns) att mobilisera viktiga personer i individens privata nätverk som kan agera långsiktigt stöd i vägen mot arbete. Riktningen är att deltagande i insatsen ska vara mellan ca 3-6 månader och maximalt ett år. Arbetssätt och metoder kommer följas upp och utvärderas kontinuerligt på återkommande veckomöten samt som en stående punkt vid styrgruppsmöten.  |

Forts nästa sida

|  |
| --- |
| *Angiven målgrupp i ansökan:*Personer i tydligt behov av stöd i samordning innan och/eller under arbetslivsinriktad rehabilitering. Utgångspunkt för intag i insatsen är att det finns få inkluderingskrav men vid behov av prioritering på grund av stort inflöde ska följande målgrupper prioriteras:1. Unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning (16-29 år)
2. Personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende och de som riskerar att hamna i långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende (18-64 år).

Övrig målgrupp är funktioner/handläggare inom parterna som arbetar med målgruppen och som kommer att delta i nätverksträffar och kompetenshöjande insatser.  |