**Stöd för kvartalsrapport till Samordningsförbundet**

Uppdateras löpande vid inkomna avvikelser.

|  |
| --- |
| **FORMALIA** |
| Samverkan Gottsunda | Tidsperiod: 2018-06-15—2020-06-30*Enligt avvikelse med förlängning* |
| *Insatsägare och samverkansparter (som är delaktiga i insatsen):*Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  |

|  |
| --- |
| **MÅL** *Antagna mål inom insatsen (angivna i ansökan):* |
| ResultatmålFörstudiens resultatmål är att parterna ska utreda förutsättningarna för genomförande av samordnade insatser under perioden 2019–2020. InsatsmålJuni-juli:* Styrgruppen har haft sitt första möte
* Rekrytering av personal klar
* Koordinering av pågående anknytande processer och aktiviteter i Gottsunda, bl a Arbetsförmedlingens planerade samverkansprojekt ”Samverkan Ung i Uppsala”, ”Förrehabilterande insatser för unga med aktivitetsersättning” samt ESF-projektet ”Fokus Familjen”.

Augusti-oktober:* Kick-off har genomförts.
* Styrgruppsmöten har genomförts en gång per månad, totalt två möten under perioden.
* Utbildning av teamet och undersökning av kundbehov utifrån SKL:s tjänstedesignmodell
* Planering av verksamhetsinnehåll, samarbetsformer, öppettider, bemanning, styrning och ledning, finansiering och information. Två workshops ska genomföras på valt tema.

November-december:* Färdigställa slutrapport och vid styrgruppsmöte fatta beslut om eventuell fortsättning 2019–2020.
* Ytterligare minst en workshop ska genomföras på valt tema.

Delaktighet ska ske från parterna genom redovisning av förstudiens resultat och förslag i respektive ledningsfunktioner samt Arbetsmarknadsrådet som underlag för beslut om eventuell fortsättning.  |

|  |
| --- |
| **Personella resurser (beviljade av förbundet)**  |
| Funktion: Processledare  | Tjänstgöringsgrad: 40 % | Period: 180615–181231 |
| Funktion: Administratör/biträdande processledare  | Tjänstgöringsgrad: 40 % | Period: 180615–181231 |
| Funktion: Kommunikationsstöd  | Tjänstgöringsgrad: 40 % | Period: 180615–181231 |

|  |
| --- |
| **Personella resurser (som i ansökan angetts under egenfinansiering)** |
| Inga personella resurser egenfinansieras inom ramen för insatsen.  |

|  |
| --- |
| **STYRGRUPP** |
| Är den lokala utvecklingsgruppen (lokusgruppen) även styrgrupp för denna insats?Nej |

|  |
| --- |
| **INNEHÅLL** |
| *Angiven metod i ansökan:*För att undersöka vilka tjänster som medborgarna i området faktiskt efterfrågar när det gäller samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering kommer SKL:s metod för tjänstedesign att användas. Metoden är ett sätt att undersöka och förstå problem utifrån användarens behov och bygger på att tillsammans med användaren utforma och testa nya lösningar. Tjänstedesign har bland annat tillämpats inom vård- och omsorgssektorn i svenska kommuner och coacher med utbildning i metodiken kommer att anlitas internt inom Uppsala kommun. Hur samverkan mellan parterna praktiskt ska fungera, till exempel gällande säkerhetsfrågor, styrning och ledning måste utredas vidare. Personal som ska arbeta med förstudien:Angiven tid i projektet avser denna förstudie. Arbetet med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering kommer att utföras parallellt med annat arbete i anslutning till planeringen av det nya Gottsundakontoret. Dessa arbetsuppgifter kommer finansieras av insatsägaren. *Styrgrupp*En styrgrupp bestående av representanter från de samverkande parterna, med mandat att fatta beslut, kommer att tillsättas. Styrgruppen kommer ha styrgruppsmöten ca en gång per månad. Förstudien ska utmynna i en projektplan för 2019—2020. |
| *Angiven målgrupp i ansökan:*Målgruppen för utvecklad samverkan i Gottsunda är Gottsunda-/Valsätrabor som varken studerar eller arbetar och som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för att återfå sin arbetsförmåga. En del av förstudien är att kartlägga och precisera målgruppen och i dagsläget är det endast möjligt att göra en uppskattning av storleken på gruppen. Enligt de uppgifter om Gottsundaborna som beskrivs i bakgrunden uppskattas ca 1700 hushåll i området erhålla försörjningsstöd och av dessa är ca 500 hushåll familjer med barn under 19 år. Förstudien behöver ta ställning till om prioriteringar behöver göras inom målgruppen, om exempelvis unga ska prioriteras, personer med funktionsnedsättningar, flickor/kvinnor eller utlandsfödda.  |