**Stöd för kvartalsrapport till Samordningsförbundet**

Uppdateras löpande vid inkomna avvikelser.

|  |  |
| --- | --- |
| **FORMALIA** | |
| Ung Intro (fd. Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning) | Tidsperiod: 2018-05-21 till 2021-06-30 (enligt beslut om förlängning)  *Enligt ansökan: 2018-03-01 till 2020-06-30* |
| *Insatsägare och samverkansparter (som är delaktiga i insatsen):*  Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala | |

|  |
| --- |
| **MÅL** Antagna mål inom insatsen (angivna i ansökan): |
| *Effektmål* ***(uppdaterade efter inlämnad avvikelse 191014****):*   * 70 % av deltagarna som har aktivitetsersättning ska antingen ha * skrivits in i det förstärkta samarbetet * påbörjat studier * påbörjat en anställning, med eller utan stöd från Arbetsförmedlingen * påbörjat annat strukturerat arbetsmarknadsstöd, arbetsmarknadsnärmande aktivitet eller daglig verksamhet som förväntas pågå under minst sex månader\*. * 70 % av deltagarna med annan ersättningsform än aktivitetsersättning ska antingen ha * påbörjat studier * påbörjat en anställning med eller utan stöd från Arbetsförmedlingen * påbörjat en arbetsmarknadsinsats som finns inom organisationerna bakom projektet. * 100 % av deltagarna ska ha en känd planering efter avslutat deltagande. Den individuella handlingsplanen ska vara känd och förankrad hos ordinarie myndighet. * Överenskommelse mellan parterna på strukturell nivå kring hur man ska arbeta med mål­gruppen unga med aktivitetsersättning ska vara träffad.   \*Arbetsmarknadsstöd = t ex IPS Arbetscoacher  Arbetsmarknadsnärmande aktivitet = t ex sysselsättning via socialpsykiatrin; Iris Hadar  Daglig verksamhet = mer omfattande stöd på lämplig nivå enligt LSS.  *Insatsmål:*   * Etablera vilka rutiner som ska gälla före, under och efter deltagande i den förrehabilite­rande verksamheten * Alla deltagare ska erhålla en handlingsplan inom två månader. * Att löpande arbeta med 50 deltagare. |

Forts nästa sida

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personella resurser (beviljade av förbundet)** | | |
| Funktion: Projektledare | Tjänstgöringsgrad: 100 % | Period: 180301–180831 |
| Funktion: Projektledare | Tjänstgöringsgrad: 50 % | Period: 180901–200630 |
| Funktion: Case manager | Tjänstgöringsgrad: 50 % | Period: 180901–200630 |
| Funktion: Case manager | Tjänstgöringsgrad: 50 % | Period: 180401–200531 |
| Funktion: Adm.stöd FK | Tjänstgöringsgrad: 100 % | Period: 180401–180630 |
| Funktion: Case manager | Tjänstgöringsgrad: 50 % | Period: 190101–200531 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personella resurser (som i ansökan angetts under egenfinansiering)** | | |
| Funktion: Case manager | Tjänstgöringsgrad: 50 % | Period: 180901–200531 |
| Funktion: Arbetsförmedlare | Tjänstgöringsgrad: 50 % | Period: 180401–200531 |

|  |
| --- |
| **STYRGRUPP** |
| Insatsen har en specifik styrgrupp med representanter från alla fyra parter. Styrgruppen informerar lokusgruppen löpande. |

|  |
| --- |
| **INNEHÅLL** |
| *Angiven metod i ansökan:*  Case managers ska arbeta med deltagaren utifrån ett holistiskt perspektiv och följa deltagaren från start till att den blir aktuell för det förstärkta samarbetet mellan AF och FK. Tanken är att Case managers ska verka i en kontext där de arbetar upp kontaktvägar till professionella i andra myndigheter som ska resultera i att kompetens nyttjas med individens bästa i fokus.  Rutiner för samverkan ska etableras för att ”rehabiliteringskedjan” ska hållas ihop. Ett tydligt samarbete ”under hela resan” innebär att det finns en kedja av insatser från det att individen blir aktuell för förrehabiliterande insatser till avslutningssamtalet inom ramen för det förstärkta samarbetet. Det är betydelsefullt att parterna enas om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ungdomen ska vara redo för det förstärkta samarbetet.  Individen börjar med att lämna samtycke, sedan görs en initial bedömning/kartläggning till­sammans med individen. Kartläggningen leder till en planering om insatserna ska gå steg-för-steg fram till arbetsförlagd praktik (via t ex mobiliserings- och/eller motiverande kurser) eller om insatserna kan erbjudas parallellt.  Individanpassad rehabilitering ska erbjudas då det bedöms vara mycket betydelsefullt att behålla individernas motivation och intresse. Personalen ska ha kompetens kring neuropsy­kiatrisk funktionsnedsättning och kunna anpassa takten utifrån individens förutsättningar.  Verksamheten strävar efter jämn könsfördelning. |
| *Angiven målgrupp i ansökan:*   * Ungdomar som är mellan 19-29 år * Unga med funktionsnedsättning som vid projektstart uppbär aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga * Unga som man tror kan ha förutsättning att utveckla/återfå arbetsförmåga över tid * Unga som inte har daglig verksamhet och i dagsläget inte har förutsättningar att ta del av aktiva insatser via AF inom ramen för det förstärkta samarbetet. |