**Stöd för kvartalsrapport till Samordningsförbundet**

Uppdateras löpande vid inkomna avvikelser.

|  |  |
| --- | --- |
| **FORMALIA** | |
| Ungdomscoach Älvkarleby | Tidsperiod: 2018-05-01 till 2021-04-30  *(Enligt avvikelse)* |
| *Insatsägare och samverkansparter (som är delaktiga i insatsen):*  Älvkarleby kommun, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan | |

|  |
| --- |
| **MÅL** Antagna mål inom insatsen (angivna i ansökan): |
| *Effektmål:*   * Att 100 % av deltagarna i insatsen har en handlingsplan med målet att komma ut i arbete eller studier * Att 70 % av deltagarna i insatsen upplever att de kommit närmare arbete eller studier efter avslut i insatsen (baslinjemätning självskattning?)   **Insatsmål:**   * Att minst 20 ungdomar deltar i insatsen per år (enligt godkänd avvikelse 191101) * Att anordna 2 inspirationsföreläsningar och/eller andra motivationshöjande aktiviteter för deltagarna i insatsen * Att göra en handlingsplan med samtliga deltagare inom två veckor från start i insatsen * Att genomföra självskattning med deltagarna i insatsen var 3:e månad och att utifrån den anpassa de aktiviteter som erbjuds av ungdomscoachen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personella resurser (beviljade av förbundet)** | | |
| Funktion: Ungdomscoach | Tjänstgöringsgrad: 100 % | Period: 180301–210228 |

|  |
| --- |
| **Personella resurser (som i ansökan angetts under egenfinansiering)** |
| Inga personella resurser egenfinansieras inom ramen för insatsen. |

|  |
| --- |
| **STYRGRUPP** |
| Den lokala utvecklingsgruppen (lokusgruppen) är styrgrupp för denna insats. |

Forts på nästa sida

|  |
| --- |
| **INNEHÅLL** |
| *Angiven metod i ansökan:*  Ungdomscoachen skall:   * Bedriva uppsökande verksamhet mot ungdomar som varken arbetar eller studerar * Tillsammans med individen ta fram individuellt anpassade handlingsplaner med målet att komma närmare studier eller arbete * Arbeta mot praktikplatser eller särskilda anställningar hos kommunen * Använda motiverande samtal (MI) som metod där det behövs * Stötta individer vid arbetsplatsbesök, resor till- och/eller introduktion av praktikplats * Anordna inspirationsföreläsningar och/eller andra motiverande aktiviteter så som studie­besök * Länka till studiefrämjande åtgärder, så som studie- och yrkesvägledare * Hjälpa till med arbetssökande, så som CV-skrivande, påvisa annonser etc.   En deltagare kan vara i insatsen 6 månader eller upp till ett år om det bedöms gynna deltaga­ren särskilt.  I insatsen kommer man aktivt arbeta för att främja jämställdhet. |
| *Angiven målgrupp i ansökan:*  Alla unga mellan 18-29 år ingår, men 20–24-åringar är den primära målgruppen och 18–19-åringar samt 25–29-åringar är den sekundära målgruppen. |