**Stöd för kvartalsrapport till Samordningsförbundet**

Uppdateras löpande vid inkomna avvikelser.

|  |  |
| --- | --- |
| **FORMALIA** | |
| Nya vägar för samverkan | Tidsperiod: 2020-10-01 till 2021-12-31 |
| Insatsägare och samverkansparter (som är delaktiga i insatsen):  Arbetsförmedlingen, Heby Kommun, Älvkarleby Kommun, Östhammars kommun, Knivsta kommun och Tierps kommun. | |

|  |
| --- |
| **MÅL** Antagna mål inom insatsen (angivna i ansökan): |
| ***Målen med förstudien (201001-201231):***  -Kartläggning av nuläget och utifrån det renodla Arbetsförmedlingens roll i utvecklingsinsatser som bedrivs med medel från Samordningsförbundet, tydliggöra gränssnitten mellan Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet och Af:s medverkan i dessa insatser  - Påbörja ett utvecklingsarbete kring samverkan mellan utvecklingsinsatserna som finns i de olika kommunerna och Arbetsförmedlingens fristående aktörer för att få till en gemensam verktygslåda som ska vara en blandning av insatsernas egna och Af:s upphandlade tjänster  ***Målen med den operativa resursen (201001-211231):***  - Underlätta för insatserna att få närmare tillgång till Arbetsförmedlingen och på så sätt främja samverkan  - Lära sig mera om och få en bättre förståelse för varandras verksamheter och uppdrag |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personella resurser (beviljade av förbundet)** | | |
| Arbetsförmedlare | Tjänstgöringsgrad: 100 % | Period: 201001–211231 |
| Förstudie  VSO/ Arbetsförmedlare | Tjänstgöringsgrad: 50 % | Period: 201001-201231 |

|  |
| --- |
| **Personella resurser (som i ansökan angetts under egenfinansiering)** |
| Inga personella resurser egenfinansieras inom ramen för insatsen. |

|  |
| --- |
| **STYRGRUPP** |
| En specifik styrgrupp finns för denna insats. |

|  |
| --- |
| **INNEHÅLL** |
| *Angiven metod i ansökan:*  En styrgrupp kommer tillsättas för insatsen med representanter från alla samverkansparter + en person från Samordningsförbundet. Styrgruppsmöten hålls en gång/kvartal. Ett första styrgruppsmöte kommer hållas tidigt i processen, senast 14 dagar efter påbörjad insats.  Uppföljning kommer ske i enlighet med Samordningsförbundets antagna riktlinjer  (kvartalsrapportering, avvikelsehantering och slutrapportering). Arbetsförmedlingen som insatsägare utser en insatsansvarig som säkrar detta.  Uppföljningen kommer ske genom:  - Följa upp måluppfyllelse i de insatser som berörs  - Enkät till samverkansparterna |
| *Angiven målgrupp i ansökan:*  Målgruppen för insatsen är ingående samverkansparter och deltagare i de befintliga insatserna. |